## Übersicht Aktionspläne
Übersicht Aktionspläne
Maßnahmen |  |  | Einsparung |  |  | Wirtschaftlichkeit |  | Organisatorisch
Nr | System | Beschreibung | Strom [kWh/a] | Wärme [kWh/a] | Kosten [a] | Invest [€] | Amortisation [a] | Status | Fälligkeit | Risiken / Hindernisse | Verantwortlich | Aktualisiert am
1 | Strom | Reduzierung Druckluftleckagen | 18850 | - | 3246 | 3000 | 0.9 | abgeschlossen | 2020-09-23 | - | Herr Mustermann | 2020-09-23
2 | Strom | Austausch Beleuchtung (LED) | 4600 | - | 942 | 1500 | 1.6 | 0 | 2020-09-24 | - | Frau Mustermann | 2020-09-24
3 | Strom | Effiziente Antriebe | 1400 | - | 241 | 1750 | 7.3 | offen | laufend | - |  | 2020-09-25
Quelle: Umweltbundesamt

## Aktionsplan 2
Aktionsplan 2
Thema | Beschreibung
Bezeichnung | Austausch Beleuchtung (LED)
Ziel | Energiebedarf für Beleuchtung nächstes Jahr um 10% senken
Kenngröße | Energieverbrauch für Beleuchtung pro Mitarbeiter in [kWh/Mitarbeiter]
Bezugsgröße | Jahresverbrauch
Nötige Investitionen | 1500
Wert der Einsparung | ca. 1.000 €
Amortisationszeit | ca. 1,6 a
Vermiedene CO2-Emissionen | ca 2.300 kg/a
Maßnahmen | 1. Bewusstseinsbildung der Nutzer 2. Bestandsaufnahme - Beurteilung der Beleuchtungsstärken an den Arbeitsplätzen 3. Einsatz von LED und entsprechenden Vorschaltgeräten 4. evtl. optimierte Positionierung der Lampen
Zeitrahmen | 1. bis Juli 2022 2. bis Juli 2022 3. bis August 2022 4. bis September 2022
Verantwortlich, Arbeitsaufwand | 1. Energiemanager - 0,5 Tage 2. Haustechniker - 1,5 Tage 3. Haustechniker - 1 Tag 4. Energiemanager - 0,5 Tage
Bereitstellung der Kosten | Durch eigenes Budget des Energieeffizienzteams
Arbeits-/ Produktionsausfälle | 2h
Überprüfung der Umsetzung durch | Herr Mustermann
Umsetzung erfolgt | Herr Mustermann, Oktober 2022
Sonstiges | Die Überarbeitung der Beleuchtung wirkt sich positiv auf die Arbeitsatmosphäre aus.
Quelle: Umweltbundesamt